TEXNIK TOPSHIRIQ

«Zarra» — reaktiv JavaScript mikro freymvorkini ishlab chiqish

Buyurtmachi: UrinboyDev  •  Versiya: 1.0  •  Sana: 16.07.2026

# 1. Umumiy ma'lumot

Loyihaning maqsadi — brauzerda build bosqichisiz ishlaydigan, hajmi 3.5 KB (gzip) dan oshmaydigan, tashqi bog'liqliklarsiz reaktiv UI freymvork yaratish. Mahsulot ochiq kodli (MIT) bo'lib, npm va CDN orqali tarqatiladi.

Maqsadli auditoriya: landing sahifalar, admin panellar, vidjetlar va kichik SPA'lar quruvchi dasturchilar — ya'ni katta freymvork o'rnatish ortiqcha bo'lgan holatlar.

Loyiha ko'lamiga kirmaydi: SSR (server render), virtual DOM, JSX kompilyatsiyasi, mobil render.

# 2. Funksional talablar

Yakuniy mahsulot quyidagi oltita ochiq API funksiyasini taqdim etadi:

| Funksiya | Imzo | Tavsif |
| --- | --- | --- |
| zarra() | (selektor, shablon) | Ilovani DOM tuguniga o'rnatadi |
| signal() | (boshlang'ichQiymat) | Reaktiv qiymat yaratadi (o'qish/yozish) |
| computed() | (fn) | Hosilaviy, keshlanuvchi qiymat |
| effect() | (fn) | Bog'liqliklar o'zgarganda qayta ishlaydi |
| router() | (marshrutlar) | Hash-asosli SPA marshrutlash |
| store() | (obyekt) | Global holat — signal'lar to'plami |

Shablon direktivalari: @click (va istalgan DOM hodisasi), @model (ikki tomonlama binding), @if (shartli render), @for (kalitlangan ro'yxat renderi).

# 3. Texnik talablar

- Hajm: yadro ≤ 3.5 KB gzip; CI'da size-limit bilan avtomatik nazorat qilinadi.

- Reaktivlik: fine-grained — signal o'zgarganda faqat unga bog'liq DOM tuguni yangilanadi; batching (bitta microtask ichidagi o'zgarishlar bitta renderga yig'iladi); glitch-free computed.

- Xavfsizlik: shablonga kiritilgan barcha qiymatlar avtomatik XSS-escape qilinadi; innerHTML'ga xom foydalanuvchi ma'lumoti tushmaydi.

- TypeScript: to'liq .d.ts deklaratsiyalar, generics (signal<T>) bilan.

- Brauzerlar: so'nggi 2 versiya Chrome, Firefox, Safari, Edge (ES2020+).

- Bog'liqliklar: runtime'da nol; dev-bog'liqliklar cheklanmaydi.

- Tarqatish: ESM (asosiy) + IIFE (CDN uchun); npm paket + jsDelivr/unpkg.

# 4. Ijrochidan talab qilinadigan ko'nikmalar

| Yo'nalish | Aniq bilimlar |
| --- | --- |
| Chuqur JavaScript / DOM | Tagged template literals, Proxy, WeakMap/WeakSet, event delegation, DocumentFragment, queueMicrotask |
| Reaktivlik nazariyasi | Dependency tracking, batching, glitch-free computed; Solid.js va @preact/signals manba kodini tahlil qilish tajribasi afzallik |
| Xavfsizlik | XSS turlari va escaping strategiyalari |
| TypeScript | .d.ts yozish, generics, type inference |
| Tooling | Rollup/esbuild, terser, size-limit, Vitest + happy-dom, GitHub Actions, npm publish, semver |

# 5. Ish bosqichlari va muddatlar

| № | Bosqich | Ishlar mazmuni | Muddat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API dizayni | API spetsifikatsiyasini yakunlash: har bir funksiya imzosi, edge-case'lar, ko'lamga kirmaydigan narsalar ro'yxati | 1 hafta |
| 2 | Reaktiv yadro | signal, computed, effect — DOM'siz sof logika; dependency tracking, batching; 100% test qoplami | 2–3 hafta |
| 3 | Render qatlami | Shablon parsing, fine-grained DOM binding, direktivalar (@click, @model, @if, @for — keyed reconciliation) | 3–4 hafta |
| 4 | Router va store | Hash router (hashchange + signal), store (Proxy asosida) | 1 hafta |
| 5 | Sifat | js-framework-benchmark o'lchovlari, memory leak audit (effect dispose), TS tiplar pardozi, brauzer matritsasi | 2 hafta |
| 6 | Release | README, hujjatlar sayti, 3–4 jonli misol (todo, forma, SPA), npm publish, v0.1.0 GitHub relizi | 1 hafta |

Jami: 10–12 hafta (bitta ishlab chiquvchi).

Muhim shart: 2-bosqich to'liq test bilan yakunlanmaguncha 3-bosqich boshlanmaydi — render qatlamidagi xatolar aksariyat hollarda yadro xatolari bo'lib chiqadi.

# 6. Qabul qilish (sifat) mezonlari

- Yadro hajmi ≤ 3.5 KB gzip — CI tekshiruvidan o'tadi.

- Reaktiv yadro testlari 100% qoplamga ega; umumiy qoplam ≥ 90%.

- js-framework-benchmark'da 'create 1000 rows' va 'partial update' ko'rsatkichlari Alpine.js'dan yomon emas.

- Memory leak yo'q: komponent olib tashlanganda barcha effect'lar dispose bo'ladi (test bilan tasdiqlanadi).

- Barcha ochiq API TypeScript'da to'liq tiplangan.

- Hujjatlar: har bir API funksiyasi uchun tavsif + ishchi misol.

# 7. Topshiriladigan natijalar

- npm'da chop etilgan «zarra» paketi (ESM + IIFE + .d.ts).

- Ochiq GitHub repozitoriysi: manba kod, testlar, CI pipeline, CHANGELOG.

- Hujjatlar sayti (landing + docs) — dizayn tayyor, kontent yakuniy API'ga moslashtiriladi.

- 3–4 ta jonli namunaviy ilova (todo, forma validatsiyasi, mini-SPA).

# 8. Risklar va ularni kamaytirish

| Risk | Chora |
| --- | --- |
| @for keyed reconciliation kutilgandan murakkab chiqishi | 3-bosqichga eng katta zaxira (4-hafta) qo'yilgan; kerak bo'lsa v0.1'da soddalashtirilgan algoritm, v0.2'da optimallashtirish |
| 3.5 KB limitga sig'may qolish | Har PR'da size-limit; router/store'ni alohida kirish nuqtalariga ajratish imkoniyati |
| API v1'gacha o'zgarishi | v0.x semver'da breaking change'larga ruxsat; CHANGELOG'da hujjatlanadi |